## WPI 2008
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/208/08
|  |  | Limity wydatków Gminy Kołbaskowo |  |  |  |  | Rady Gminy Kołbaskowo
|  |  | na wieloletnie programy inwestycyjne |  |  |  |  | z dnia 27.10.2008 r.
realizowane w latach 2008 i kolejnych
w złotych
Jednostka organizacyjna
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe ( w zł ) | Żródła finansowania | Planowane wydatki
[8 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | po 2010
1. | 2. | 3. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
I. | 010 |  | Rolnictwo
|  | 01008 | 1.Budowa zbiornika retencyjnego wraz | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 840000 | 0 | 0 | 0
|  |  | z przebudową głównych ciagów | Kołbaskowo | 2008 | 840000 | środki JST | 840000 | 0 | 0 | 0
|  |  | melioracyjnych w obrębie Ustowo, |  |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Warzymice, Przecław |  |  |  | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 01008 | 2. Budowa zbiornika retencyjnego wraz | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 130000 | 2100000 | 2230000 | 2230000
|  |  | z remontem rowu melioracyjnego | Kołbaskowo |  |  | środki JST | 30000 | 985000 | 1115000 | 1115000
|  |  | zgodnie z koncepcją hydrologiczną na dz. |  | 2008-2011 | 6690000 | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ew.132,133,134,142 w mjsc. Warzymice, |  |  |  | inne srodki | 100000 | 1115000 | 1115000 | 1115000
działkach nr ew.2/59,( 2/185,2/186,),5/81,
,,5/82,5/84,20, 33/9,84 w mjsc.Przecław,
działkach nr ew.51/3,53,52/10 w mjsc.
Ustowo, gmina Kołbaskowo
|  | 01008 | 3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej |  |  |  | Ogółem | 130000 | 1380000 | 1510000 | 1510000
|  |  | wraz z przebudową kolidującego |  |  | 4530000 | środki JST | 130000 | 625000 | 755000 | 755000
|  |  | uzbrojenia podziemnego na terenie |  | 2008-2011 |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | działek o nr ew.123,130,131,135,137/1 |  |  |  | inne srodki | 0 | 755000 | 755000 | 755000
|  |  | obręb Warzymice, gmina Kołbaskowo | [6 empty] | 0 | 0
|  | 01010 | 1.Poprawa jakości wody poprzez likwidację | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 0 | 350000 | 730000 | 0
|  |  | rur azbestowo-cementowych | Kołbaskowo | 2008-2010 | 1080000 | środki JST | 0 | 350000 | 730000 | 0
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 |  | 0 | 0
|  | 01010 | a. Przebudowa sieci wodociągowej na działce | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 130000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nr 130 wraz z przyłączami na działkach | Kołbaskowo |  |  | środki JST | 130000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nr 38;40/1;40/2 w miejsc.Warzymice |  | 2008 | 130000 | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 01010 | b. Budowa sieci wodociagowej na działkach |  |  |  | Ogółem | 120000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nr 130/2;92/3; wraz z przyłaczami na | Wójt Gminy |  |  | środki JST | 120000 | 0 | 0 | 0
|  |  | działkach Nr 68/3;68/5;68/6;2/2;4/3 | Kołbaskowo | 2008 | 120000 | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | w miejsc Kamieniec |  |  |  | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
II. | 600 |  | Transport i łączność
|  | 60016 | 1. Szlak Orła Bielika
[7 empty] | Ogółem | 50000 | 500000 | 1950000 | 0
|  |  | a. Przebudowa drogi gminnej z przebudową | Wójt Gminy | 2008 -2010 | 2500000 | środki JST | 50000 | 500000 | 1950000 | 0
|  |  | sieci wodociagowej w Siadle-Dolnym | Kołbaskowo |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ogółem | 60000 | 0 | 0 | 0
|  |  | b. Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów | Wójt Gminy | 2008 | 60000 | środki JST | 60000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kołbaskowo |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0
|  | 60016 | 2. Przebudowa dróg gminnych w Stobnie | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 2972812 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kołbaskowo | 2006 - 2008 | 3029042 | środki JST | 2972812 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60016 | 3. Modernizacja dróg w obszarach | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 220000 | 400000 | 500000 | 8600000
|  |  | zabudowanych na terenie gminy | Kołbaskowo | 2008-2013 | 9720000 | środki JST | 220000 | 400000 | 500000 | 8600000
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60016 | Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik |  |  |  | Ogółem | 185000 | 455000 | 0 | 0
|  |  | Bedargowo-Warzymice-RajkowoOstoja |  |  |  | środki JST | 27750 | 68250 | 0
|  |  | Budowa drogi od granicy państwa do | Wójt Gminy | 2008-2010 | 640000 | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | drogi powiatowej nr 0624Z | Kołbaskowo |  |  | inne srodki | 157250 | 386750 | 0 | 0
Projekt Schwennenz-Ladenthin-Warnik
Bedargowo-Warzymice-RajkowoOstoja
|  | 60014 | 1. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 50000 | 724320 | 514500 | 0
|  |  | Warnik-Będargowo-Warzymice-Rajkowo- | Kołbaskowo | 2008-2010 | 1288820 | środki JST | 50000 | 724320 | 514500 | 0
3.: Ostoja; 7.: kredyty,pożyczki i obligacje; 2008 8.: 0; 2009 9.: 0; 2010 10.: 0; po 2010 11.: 0 | s
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
III. | 630 |  | Turystyka
|  | 63095 | 1. Infrastruktura łącząca-
|  |  | Wspieranie działań na rzecz infrastruktury |  |  |  | Ogółem | 100000 | 3725000 | 4675000 | 0
|  |  | służącej współpracy transgranicznej i poprawie |  |  |  | środki JST | 100000 | 473750 | 701250 | 0
|  |  | stanu środowiska na obszarze pogranicza | Wójt Gminy | 2008-2010 | 8500000 | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Pargowo szlak Odra-Nysa | Kołbaskowo |  |  | inne srodki |  | 3251250 | 3973750 | 0
Rosówek-Kołbaskowo-Neu Rosow
|  | 63095 | 2. Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo- | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 80000 | 1200000 | 0 | 0
|  |  | Pargowo | Kołbaskowo | 2008-2009 | 1280000 | środki JST | 80000 | 112000 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 1088000 | 0 | 0
IV | 801 |  | Oświata i wychowanie
|  | 80101 | 1. Budowa Europejskiego Centrum
|  |  | Wsparcia Młodzieży w Przecławiu | Wójt Gminy
|  |  | w tym: | Kołbaskowo
|  |  | a. Budowa pawilonu żywieniowego na |  |  |  | Ogółem | 2340200 | 2827000 | 1063000 | 0
|  |  | nieruchomości Zespołu Szkół |  | 2004 -2010 | 6431292 | środki JST | 351030 | 424050 | 159450 | 0
|  |  | w Przecławiu |  |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 1989170 | 2402950 | 903550 | 0
b. Przebudowa dla celów użytkowych
|  |  | poddasza i podcieni wraz ze zmianą |  |  |  | Ogółem | 1156550 | 684020 | 0 | 0
|  |  | sposobu uzytkowania w istniejacym |  | 2004 -2009 | 1880000 | środki JST | 171483 | 102603 | 0 | 0
|  |  | pawilonie dydaktycznym w Przecławiu |  |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 985067 | 581417 | 0 | 0
|  | 80101 | 2. Budowa boiska szkolnego przy Zespole | Wójt Gminy |  |  | Ogółem | 0 | 0 | 1000000 | 0
|  |  | Placówek Oświatowych w Kołbaskowie | Kołbaskowo | 2007 -2010 | 1018300 | środki JST | 0 | 0 | 300000 | 0
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 700000 | 0
|  | 80101 | 3. Termomodernizacja budynku Szkoły | Wójt Gminy | 2008-2010 | 719000 | Ogółem | 19000 | 280000 | 420000 | 0
|  |  | Podstawowej w Będargowie | Kołbaskowo |  |  | środki JST | 19000 | 42000 | 63000 | 0
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 |  |  | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 238000 | 357000 | 0
|  | 80101 | 4. Termomodernizacja budynku Zespołu | Wójt Gminy | 2008-2010 | 1526000 | Ogółem | 26000 | 600000 | 900000 | 0
|  |  | Placówek Oświatowych w Kołbaskowie | Kołbaskowo |  |  | środki JST | 26000 | 90000 | 135000 | 0
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 510000 | 765000 | 0
|  | 80110 | 1.Budowa gimnazjum na nieruchomości |  |  |  | Ogółem | 50000 | 0 | 0 | 9200000
|  |  | Zespołu Szkół w Przecławiu | Wójt Gminy | 2004 -2011 | 9303275 | środki JST | 50000 | 0 | 0 | 9200000
|  |  |  | Kołbaskowo |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 0 | 0 | 0 | 0
V. | 900 |  | Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
|  | 90015 | 1.Oświetlenie drogi krajowej Nr.13 | Wójt Gminy
|  |  | od m. Przecław do granicy adminstracyjnej | Kołbaskowo
m. Szczecina wraz z oświetleniem
ścieżki rowerowej i chodnika
|  |  | na odcinku od granicy administracyjnej |  |  |  | Ogółem | 590000 | 0 | 0 | 0
|  |  | m. Szczecina do wjazdu na osiedle |  | 2006 - 2008 | 628500 | środki JST | 590000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zielone pole gm. Kołbaskowo |  |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
VI. | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|  | 92109 | 1. Przebudowa budynku gospodarczego |  |  |  | Ogółem | 30000 | 250000 | 0 | 0
|  |  | na świetlicę wiejską w Barnisławiu | Wójt Gminy | 2006 - 2009 | 651800 | środki JST | 30000 | 250000 | 0 | 0
|  |  |  | Kołbaskowo |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 0
|  | 92109 | 2. Przebudowa świetlicy wiejskiej |  |  |  | Ogółem | 601020 | 0 | 0 | 0
|  |  | w Będargowie | Wójt Gminy | 2006 -2008 | 652820 | środki JST | 601020 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kołbaskowo |  |  | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 0 | 0 | 0
VII | 926 |  | Kultura fizyczna i sport
3.: 92695; 3.: 1.Euroboisko 2007-2013; 4.: Wójt Gminy |  | #REF!
|  |  | a. Boisko w Przecławiu | Kołbaskowo | 2008-2009 |  | Ogółem | 100000 | 1000000 | 0 | 0
[6 empty] | 1100000 | środki JST | 100000 | 65000 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 935000 | 0 | 0
|  | 92696 | 2.Moje boisko -Orlik 2012 | Wójt Gminy
|  |  | a. Budowa boiska w Będargowie | Kołbaskowo | 2008-2009 | 1100000 | Ogółem | 60000 | 1040000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 60000 | 270000 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 0 | 770000 | 0 | 0
[7 empty] | Ogółem | 10040582 | 17515340 | 15492500 | 21540000
[7 empty] | środki JST | 6809095 | 5481973 | 6923200 | 19670000
| x | x | Ogółem |  | x | 65418849 | kredyty,pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne srodki | 3231487 | 12033367 | 8569300 | 1870000