## Tab.Nr 16
Tab. Nr 16
Stopień zaawnasowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo
Lp. | Nazwa programu/ zadania | Opis zaawansowania | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłądy finansowe do końca 2011 r.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. | Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo | Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2012-2013 | 561855 | 0
2. | Program COMENIUS/ Uczenie się przez całe życie | Projekt w trakcie realizacji finansowany w całości ze środków UE. Z wymienionej kwoty 68.252 zł przypada do realizacji :w roku 2011 - 13.660 zł, 2012-35.890 zł 2013 - 18.732 zł | Zespół Szkół w Przecławiu | 2011-2013 | 68252 | 13630.39
Zadania bieżące |  |  |  |  | 630107 | 13630.39
1. | Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m.Bedargowo | Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 r. posiada opracowany projekt budowlany | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 72076 | 71736
2. | Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych | Zadanie w zakresie poprawy jakości wody poprzez likwidację rurr azbestowo-cementowych realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie po opracowaniu planu rozwoju sieci | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2013-2014 | 3700000 | 0
3. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.Przecław | Obecnie trwa realizacja zadania . Z uwagi na niższą wartość robót po przetargu zaplanowane środki na lata 2011-2012 nie zostaną wykorzystane. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2013 | 1859780 | 0
4. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu | W 2011 roku opracowano dokumentacje projektową. Zadanie zaplanowano dfo realizacji w latach 2012-2013 . | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 203740 | 203740
5. | Budowa wodociągu w m. Kamieniec I etap | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2009-2011 | 778232 | 765506.93
6. | Budowa wodociągu w m. Kamieniec II etap | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 127690 | 134617
7. | Budowa wodociągu Warnik-Bobolin | Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2011-2015 | 1239580 | 105530
8. | Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów | Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2013 | 4277100 | 85433.55
9. | Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym | Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2013 | 2926035 | 29034.15
10. | Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych | W 2011 r. w ramach zadania wykonano: Parking dla samochodów osobowych w Kołbaskowie o wartości 28.160,00 zł, Przebudowano pas drogi Nr 13 S.Górne, Smetowice o wartości 68.514,69 zł, Utwardzono nawierzchnię działki Nr 5/18 w Przecławiu o wartości 101.608,98 zł. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2011-2014 | 2749337 | 198283.67
11. | Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m.Barnisław | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Po ustaleniu wartości zadania podjeta zostanie decyzja o terminie realizacji zadania | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 79524 | 37024
12. | Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark, Landin, Brüssow, Carmazow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld,Mescherin,Angermünde Schwedt/Odra ,Banie, Cedynia,Chojna,Gryfino,Kołbaskowo,Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. jest w trakcie rozliczania dotacji z INTEREG | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2009-2011 | 1123160 | 1024904.91
13. | Szlak Bielika Ustowo Pargowo-etap I | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. jest w trakcie rozliczania dotacji z RPO WZ | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2011 | 1519176 | 1476047.5
14. | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne | Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Podpisano umowę z terminem zakończenia budowy do 30.11.2012 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 880.300,96 zł. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2012 | 2807436 | 53159.98
15. | Przebudowa budynku na strażnicę OSP w Kołbaskowie | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. jest w trakcie rozliczania dotacji z RPO WZ | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2011 | 2161464 | 970427.99
| Ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. jest w trakcie rozliczania dotacji z INTEREG-u |  |  |  | 980084.88
16. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie | Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2010-2013. Z uwagi na uzyskane dofinansowanie z Powiatu Polickiego zmieniony zostanie zakres rzeczowy realizacji zadania w 2012 r. W trakcie opracowania jest kosztorys budowlany. Inwestycja nie wymaga pozolenia na budowę. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2012 | 1036133 | 17200
17. | Budowa gimnazjum na nieruchomośći ZS Przecław a) Budowa pawilonu żywieniowego | Inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.06.2012 r. Zadanie współfinansowane jest przy udziale finansowym środków z RPO | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2004-2012 | 9050000 | 3445142.31
18. | Budowa schroniska dla bezdomych zwierząt | Inwestycja realizowana na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Dobra. Zgodnie z umową Gmina pokrywa 30% wartości kosztów budowy. Przygotowano przetarg i wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę z terminem realizacji do 30.11. 2013 r. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2011-2013 | 1891203 | 167657.47
19. | Oświetlenie uliczne w miejsc.Kołbaskowo przy drodze Krajowej Nr 13 | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 158000 | 152208.88
20. | Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu | Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 r. - posiada proejkt budowlany, pozwolenie na budowę. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2012 | 1581947 | 54946.65
21. | Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 638250 | 635333.35
22. | Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym | Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 r. - posiada projekt budowlany, pozwolenie na budowę oraz podpisaną umowę na dofinansowanie z PROW. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2012 | 569500 | 21678.33
23. | Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach | Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 do realizacji , posiada projekt budowlany, pozwolenie na budowę. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2012 | 802000 | 24810.41
24. | Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37 | Inwestycja zplanowana do realizacji w 2012 r. - posiada pozwolenie na budowę,oraz podpisaną umowę na dofinansowanie z PROW | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2012 | 870678 | 50556.8
25. | Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie | Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 , posiada projekt budowlany, pozwolenie na budowę. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2012 | 822503 | 27596.45
26. | Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. Nie posiada dokumentacji projektowej | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2012-2013 | 900000 | 0
27. | Przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Przecławiu | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 12355 | 9464.37
28. | Budowa skateparku w Przecławiu | Inwestycja zakończona w 2012 r. rzeczowo i finansowo . Posiada dofinansowanie z PROW | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2012 | 719500 | 19499.99
Zadania majatkowe |  |  |  |  | 44676399 | 10761625.57
Suma |  |  | X |  | 45306506 | 10775255.96