INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY KOŁBASKOWO

ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2013- 2022  i przyjęta uchwałą Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r.

W czasie I półrocza WPF ulegała zmianom które związane były zmianami wprowadzanymi w budżecie gminy. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, planie  przychodów.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy winien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata , jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania . Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo sporządzono na  okres  spłaty  zaciąganej pożyczki na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Sporządzony wykaz przedsięwzięć zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji w latach 2013-2016 dla których przyjęto różne okresy realizacji odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. składa się z :

- Tabeli Nr 1  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022,

- Tabeli Nr 2  Planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy

Kołbaskowo w latach 2013-2016.

I. Tabela Nr 1.

Dochody poz.1.

W I półroczu 2013 roku   dochody  zrealizowano w wysokości 20.046.580,81 zł z tego:

- Dochody bieżące                      18.530.515,10 zł ( 54,1 % realizacji planu)

- Dochody majątkowe                   1.516.065,71 zł ( 9,8 %  realizacji planu).

Dochody bieżące realizowane są w miarę planowo. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania. Odchylenia mogą mieć miejsce głównie w dochodach majątkowych. W  trakcie są  postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych . Należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania z uwagi na obecną koniunkturę na rynku nieruchomościami. Oczekujemy też na  zaakceptowanie złożonych wniosków płatniczych dot. zwrotu poniesionych wydatków na zrealizowanych zadaniach dofinansowanych ze środków UE.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2013 r.

Wydatki poz.2.

Plan wydatków ogółem  57.298.089,57 zł zrealizowano w wysokości 19.742.651,63 zł  co stanowi  34,5 %  realizacji planu z tego:

- Wydatki bieżące     15.181.462,69 zł  41,9 % realizacji planu

- Wydatki majątkowe  4.561.188,94 zł  21,6 % realizacji planu

W ramach  wydatków bieżących  7.004.689,22 zł  stanowią  wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane , a 1.884.457,41 wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Wydatki objęte limitem :

- 320.633,84 zł wydatki bieżące

- 4.313.204,74 zł  wydatki majątkowe

Szczegółowe zestawienie wydatków objętych limitem przedstawiono w Tab. Nr 2 ).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że część zadań inwestycyjnych to zadania do realizacji których przystąpiono w I półroczu br. poprzez dokonanie wyboru wykonawców w drodze przetargów oraz podpisanie umów. Zrealizowane wydatki majątkowe  w wys. 3.341.488,43 zł znalazły pokrycie w dochodach budżetowych, 1.219.700,51 sfinansowano pożyczką zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu „ finansowanej przy udziale środków UE.

W części opisowej i tabelarycznej informacji o wykonaniu budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2013 r. przedstawiono szczegółową realizację poszczególnych wydatków.

Wynik poz.3.

Planując wynik wykonania budżetu ustalono deficyt w wysokości 8.454.629,00 zł, który planuje się  sfinansować:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych  3.338.660,00 zł

- pożyczką w kwocie  5.115.969,00 zł.

Osiągnięte w I półroczu dochody zamknęły się kwotą  22.403.924,31 zł a wydatki zrealizowano na poziomie  19.742.651,63 zł, tak więc w konsekwencji  wynik budżetu jest dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.661.272,68 zł. Uwzględniając posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wys. 5.267.564,83 zł na koniec I półrocza 2013 r. osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie  7.928.837,51 zł.

Przychody poz.4.

Planowane w 2013 roku przychody   stanowią źródło pokrycia

planowanego deficytu budżetowego  w kwocie 8.454.629 zł.

Na 30 czerwca 2013 r. zrealizowano kwotę 6.487.265,34 zł  w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  5.267.564,83 zł ,

- pożyczka  1.219.700,51 zł.

Rozchody poz. 5

W I półroczu 2013 r. nie wystąpiły spłaty rat pożyczki.  Spłaty zaciąganej w WFOŚiGW i  BGK pożyczki nastąpią od 2014 r.

Kwota długu poz. 6.

Na 30 czerwca 2013 r. Gmina posiada zobowiązania  z tytułu  pożyczki  w wysokości 1,219.700,51 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu „ finansowanej przy udziale środków UE.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust.3 uofp z 2005 r. wynosi 5,45 %  dopuszczalny 60 % , po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych poz. 8

Gmina spełnia wymogi o których mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

(Dochody bieżące – wydatki bieżące )      wynik 2.661.272,68 zł

( Dochody bieżące + nadwyżka – wydatki bieżące)  wynik  9.364.807,25 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań poz. 9.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia i spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 uofp obowiązujący od 2014 r. wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy.

II. Tabela Nr 2 wykaz  przedsięwzięć i ich realizacja.

Wykaz przedsięwzięć opracowany w formie załącznika jest integralną częścią uchwały w sprawie WPF. Zawiera informacje dotyczące realizacji zadań bieżących i majątkowych, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy ( lata 2013-2016 ).

Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane : nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia lub umowy, okres realizacji , łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań .

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zakłada, że łączne nakłady finansowe na programy , projekty , zadania w nim zaplanowane wyniosą 41.015.309,00 zł.

W sumie limitów wydatków przyjętych w WPF w 2013 r. na wydatki bieżące zaplanowana została kwota 461.137,84 zł z tego zrealizowano 320.633,84 zł,  na wydatki majątkowe 17 623.888,00 zł a zrealizowano 4.313.204,74 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z UE:

1.1. Wydatki bieżące    320.633,84 zł.

Projekt Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo”

Na planowane 232.993,43 zł    wykonano   212.028,69 zł.

Projekt zakończony.

Projekt  Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkól podstawowych w Gminie Kołbaskowo

Na planowane       19.350,41 zł          wykonano  17.607,00 zł

Projekt zakończony.

Projekt GPS dla rodziny

Na planowane    61.650,00    wykonano   20.776,52 zł.

Realizowany od 2012 r. do 2015. Ma na celu poprawienie dostępu do zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej kobiet które nie powróciły do pracy po urodzeniu dziecka.

Projekt Pobudka obudź swój potencjał

Na planowane 128.413,00 zł    wykonano   47.755,93 zł

Realizowany od 2008 r. do 2014. Ma na celu reintegrację społeczna i zawodową osób wykluczonych społecznie.

Projekt COMENIUS –Uczenie się przez całe życie

Na planowane 18.731,00 zł    wykonano   22.465,70 zł.

Projekt zakończony, realizowany od 2011 r. w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu. Całkowita wartość projektu to kwota 68.252 zł.

1.2. Wydatki majątkowe  3.388.327,80 zł

Projekt Budowa miejsca wypoczynku wraz z zaprojektowaniem zieleni w miejscowości Będargowo

Na planowane 50.000,00 zł    wykonano   615,00 zł

Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia wrzesień 2013 r.

Projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym

Na planowane  210.000,00 zł    wykonano   201.775,62 zł

Zadanie zakończone.

Projekt Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie

Na planowane 137.000,00 zł    wykonano   135.775,04 zł

Zadanie zrealizowane.

Projekt Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu

Na planowane  6.364.816,00 zł    wykonano   3.050.162,14 zł

Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia luty 2014 r.

Stan zaawansowania robót jest zgodny z przyjętym  harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Projekt Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym

Na planowane 170.000,00 zł    wykonano     0   zł

Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia wrzesień 2013 r.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt.1

2.1.Wydatki majątkowe 924.876,94 zł

Zadania:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Na planowane  446.589,00 zł    wykonano   335.790,77 zł.

Zadanie realizowane od 2008 r. przez Gminę Dobra na podstawie zawartego porozumienia. Planowany termin zakończenia realizacji IV kwartał 2013 r. Planowana wartość zadania to kwota 5.398.821,00 zł z czego do 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4.718.087,67 zł z tego z budżetu Gminy Kołbaskowo przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 1.508.555,34 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m. Siadło-Górne, Siadło-Dolne

Na planowane 520.000,00 zł    wykonano   0 zł

Projekt zaniechano. Zlecono dokumentację projektową na oświetlenie uliczne zasilane z sieci energetycznej z lampami sodowymi. Do realizacji w roku bieżącym.

Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie

Na planowane   8.000,00 zł    wykonano   1.100,85 zł

Zadanie zakończone w lipcu 2013 r.

Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku

Na planowane 8.000,00 zł    wykonano   4.731,24 zł

Zadanie zakończone.

Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno

Na planowane 558.500,00 zł    wykonano   0 zł

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Do realizacji w roku bieżącym.

Budowa sieci wodociągowej z ujęcia  Bobolin do miejscowości  Warnik

Na planowane  651.380,00 zł    wykonano   0 zł

Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w IV kwartale 2013 r.

Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu

Na planowane 250.000,00 zł    wykonano   0 zł.

Zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach

Na planowane  465.390,00 zł    wykonano   432.122,21 zł

Zadanie zakończono w kwietniu 2013 r.

Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie

Na planowane  260.000,00 zł    wykonano   615,00 zł

W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia kwiecień 2014 r.

Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku

Na planowane 50.000,00 zł    wykonano   615,00 zł

W trakcie realizacji . Zakończenie w wrześniu 2013 r.

Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicy

Na planowane 170.000,00 zł    wykonano   6.475,00 zł

W trakcie realizacji . Zakończenie w wrześniu 2013 r.

Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych

Na planowane 200.000,00 zł    wykonano   0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na :

- wodociąg do m. Przecław

- wodociąg do m. Warzymice

- przebudowę wodociągu w Kołbaskowie.

Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej  z przyłączami w Siadle-Dolnym

Na planowane  2.226.035,00 zł    wykonano   0,00 zł

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne

Na planowane 160.000,00 zł    wykonano   25.000,00 zł.

Przekazano dotację dla  Powiatu Polickiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów

Na planowane  2.389.108,00 zł    wykonano   10.455,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w III kw.2014 r.

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin

Na planowane 616.059,00 zł    wykonano   1.193,10 zł

Zadanie w trakcie realizacji , planowane zakończenie IV kwartał 2013 r.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie

Na planowane  365.100,00 zł    wykonano   95.026,32 zł

Zadanie zakończone w sierpniu 2013 r.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17

Na planowane  466.711,00 zł    wykonano   8.228,70 zł

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II kwartale 2014r.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie

Na planowane  881.200,00 zł    wykonano   3.523,95 zł

Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia wrzesień 2013 r.