## doc1
|  | Stopień zaawnasowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2013 r. | [5 empty] | Tab. Nr 16
Lp. |  | Nazwa programu/ zadania | Opis zaawansowania | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |  | Planowane łączne nakłady finansowe |  | Poniesione nakłady finansowe do końca 2013 r.
1. |  | Przedsięwzięcia, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3 w tym:
1.1.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  |  | 1162565.51 |  | 484285.35
1.1.1.1 |  | POKL Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo | Projekt zrealizowany finansowany w 85% ze środków UE oraz 15% z Budżetu Państwa. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, doposażenie bazy dydaktycznej szkól z terenu Gminy Kołbaskowo. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 561855 |  | 549734.83
1.1.1.2 |  | Priorytet VI POKL "GPS dla rodziny" | Ma na celu reitegrację społeczna i zawodową kobiet które nie powróciły do pracy po urodzeniu dziecka. | GOPS | 2013 | 2015 | 152350 |  | 55073.89
1.1.1.3 |  | Priorytet VII POKL " Pobudka-obudż swój potencjał | Projekt w trakcie realizacji. Prowadzone są zajęcia z uczestnikami projektu majace na celu uzupełnienie ich wiedzy i umiejetności potrzebnych do podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy. | GOPS | 2013 | 2014 | 214021 |  | 254868.96
1.1.1.4 |  | Program COMENIUS-Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie" | Projekt zakończony, realizowany w Gimnazjum w Przecławiu ,finansowany w całości ze środków UE. | ZEAS | 2011 | 2013 | 91399.51 |  | 84930.83
1.1.1.5 |  | Program POKL/Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo" | Projekt zrealizowany finansowany w 85% ze środków UE oraz 15% z budżetu państwa. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, doposażenie bazy dydaktycznej szkól z terenu Gminy Kołbaskowo. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 142940 |  | 141196.59
1.1.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 8993961 |  | 7044316
1.1.2.1 |  | Budowa miejsca wypoczynku wraz z zaprojektowaniem zieleni w miejscowości Będargowo | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Wiata drewniana25 m²- 1 szt., stół biesiadny - 8 szt., element siłowni na świeżym powietrzu- 1 szt.,tablica informacyjna- 1 szt., stojak na rowery- 1 szt., miejsce na ognisko ze skrzyną na piasek- 1 szt., zieleń urzadzona. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 53000 |  | 52111.5
1.1.2.2 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z środków UE w ramach PROW. Powstał obiekt parterowy niepodpiwniczony z dachem wysokim dwuspadowym, powierzchniazabudowy 182,43 m², powierzchnia użytkowa 150,41 m ², kubatura 972,02 m³. | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 493946 |  | 493807.78
1.1.2.3 |  | Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo. Zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne zieleni oraz oczyszczono teren z pozostałości. | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 152850 |  | 151625.04
1.1.2.4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu | Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane do 50 % kosztów kwalifikowanych z PROW. Zakończenie w I kwartale 2014 r. | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 8118165 |  | 6510644.83
1.1.2.5 |  | Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle-Górnym | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Wiata drewniana 25m², stół biesiadny 8 szt.,element siłowni na świeżym powietrzu -1szt.,stojaki na rowery- 2 szt.,miejsce na ognisko ze skrzynią na piasek- 1 szt.,lampa parkowa zasilana energią słoneczną-1 szt., stanowisko do wiązania koni- 2 szt.,tablice edukacyjne- 2 szt., miejsce ustawienia stacji meteorologicznej - 1 szt., huśtawka ze zjeżdzalnią -1 szt.,boisko do koszykówki-1 szt., boisko do siatkówki plażowej- 1 szt., donice betonowe- 4 szt. urządzenie zieleni. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 176000 |  | 104540.8
1.3 |  | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp w tym:
1.3.1 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 22766904 |  | 5657296.18
1.3.1.1 |  | Budowa schroniska dla bezdomych zwierząt | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Budowę schroniska dla zwierząt w Dobrej realizowano w latach 2008- 2013. Powierzchnia zabudowy schroniska wynosi 2000 metrów kwadratowych. Obiekt mieści się z dala od zabudowy mieszkalnej, usytuowany jest w samym sercu lasu. Schronisko przygotowane jest na 105 psów i kotów. Do schroniska w Dobrej bedą trafiać zwierzata z terenu gmin: Dobra, Kołbaskowo, Police, Nowe Warpno które brały udział w realizacji projektu. | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 1519682 |  | 1072829.48
1.3.1.2 |  | Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych wm. Siadło-Górne,Siadło-Dolne | Z uwagi na duży koszt wykonania inwestycji i niepozyskaniem środków z funduszy pomocowych odstępuje się od realizacji zadania. | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 556900 |  | 36900
1.3.1.3 |  | Budowa przyłacza do placu zabaw w Pargowie | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 11198 |  | 7917.17
1.3.1.4 |  | Budowa przyłacza do placu zabaw w Warniku | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 11198 |  | 7929.24
1.3.1.5 |  | Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno | Zaaktualizowano dokumentację projketową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 r. | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 706500 |  | 19000
1.3.1.7 |  | Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Wybudowano sieć o długości z rur: PE dn.160-1.943,30 m, PE dn 90-3,33 m, PE dn 32-33,17m. | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 389077 |  | 388317.62
1.3.1.8 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu | Inwestycja w trakcie realizacji | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 1581992 |  | 57160.65
1.3.1.10 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Powstał budynek niepodpiwniczony z dachem wysokim dwuspadowym, powierzchnia zabudowy 213,46 m², powierzchnia uzytkowa 180,62 m², kubatura 1013,46m³. | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 770389 |  | 737120.94
1.3.1.11 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Powstał budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem wysokim dwuspadowym, powierzchnia zbudowy 245,56 m². powierzchnia użytkowa 210,32 m², kubatura 1.165,86 m³. | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 794907 |  | 657596.45
1.3.1.12 |  | Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Wiata drewniana 25 m²,stół biesiadny- 8 szt.,donica betonowa- 1 szt., tablica informacyjna- 1 szt., stojak na rowery-1 szt., miejsce na ognisko 1 szt.,zieleń urzdzona. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 53000 |  | 52656.86
1.3.1.13 |  | Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicy | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Wiata drewniana 25 m²,stół biesiadny- 7 szt.,donica drewniana- 3 szt., brama witaca- 1 szt., tablica informacyjna- 1 szt., stojak na rowery-1 szt., miejsce na ognisko ze skrzynią na piasek- 1 szt.,parkan, zieleń urzdzona. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 172100 |  | 106976.67
1.3.1.15 |  | Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla "Przebudowy sieci wodociagowej m.Kołbaskowo od drogi nr 13 w kierunku Moczył" i "Przebudowy i rozbudowy ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m.Bobolin" | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 3689000 |  | 172660
1.3.1.16 |  | Przebudowa drogi gminnej Nr 195023 Z z przebudową sieci wodociagowej z przyłączami w Siadle-Dolnym | Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia budowy grudzień 2014r. | Urząd Gminy | 2008 | 2014 | 2955069 |  | 32724.15
1.3.1.17 |  | Przebudowa drogi gminnejz kanalizacją deszczową w m.Barnisław | Opracowano dokumentację projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | 2815549 |  | 64243.72
1.3.1.18 |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne | Inwestycja realizowana przez Powiat Policki z udziałem środków Gminy Kołbaskowo .Dofinansowanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z czego 30.000 zł w roku 2012, 160.000 zł w 2013. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 200000 |  | 150096
1.3.1.19 |  | Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów | Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia budowy listopad 2104 r. | Urząd Gminy | 2008 | 2014 | 2635691 |  | 198564.8
1.3.1.20 |  | Przebudowa istniejącej sieci wodociagowej w miejscowosci Bobolin | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Wybudowano sieć o długości z rur: PE dn.160-395,59 m, PE dn 110-273,09m, PE dn90-69,53m,PE dn 55,99 m, hydrant p.poż.naziemny - 7 szt. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 224136 |  | 388317.62
1.3.1.21 |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem wysokim dwuspadowym, powierzchnia zabudowy 151,11m², powierzchnia użytkowa 97,05m², kubatura 411,0m³. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 226635 |  | 226407.12
1.3.1.22 |  | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służbgranicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17 | Inwestycja w trakcie realizacji,planowany termin zakończenia budowy listopad 2014 r. | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 2248309 |  | 244368.1
1.3.1.23 |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie | Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2013 r. Wykonano docieplenia budynku i wymianę dachu. Inwestycja dofinansowana środkami z Powiatu Polickiego. | ZEAS | 2010 | 2013 | 1205572 |  | 1035509.59
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem | [5 empty] | 38632547.51 |  | 13185897.53