## WPI 2009
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/ 416 /10
|  |  |  | Limity wydatków |  |  |  |  | Rady Gminy Kołbaskowo
|  |  |  | Gminy Kołbaskowo |  |  |  |  | z dnia 29 września 2010 r.
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych
w złotych
Jednostka organizacyjna
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe ( w zł ) | Planowane wydatki
[7 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | po 2012
1. | 2. | 3. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
I. | 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo
| 1. | 01008 | Budowa zbiornika rentencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego zgodnie z koncepcją hydrologiczną na dz.ew.132,133,134,142 w mjsc.Warzymice, działkach nr ew.2/59,(2/185,2/186),5/81,5/82,5/84,20,33/9,84 w mjsc.Przecław, działkach nr ew.51/3,53,52/10 w mjsc. Ustowo, gmina Kołbaskowo | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2013 | 6690000 | 1500000 | 0 | 3000000 | 2190000
| 2. | 1008 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego na terenie działek o nr ew.123,130,131,135,137/1 obręb Warzymice, gmina Kołbaskowo | Urzad Gminy Kołbaskowo | 2008-2013 | 4530000 | 0 | 0 | 2700000 | 1705560
| 3. | 01010 | Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych | Urzad Gminy Kołbaskowo | 2008-2012 | 1560000 | 100000 | 500000 | 700000 | 0
| 4. | 01010 | Budowa wodociągu w m. Kamieniec | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010 | 1740000 | 1740000 | 0 | 0 | 0
| 5. | 01010 | Budowa wodociągu Warnik - Bobolin | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
| 6. | 01010 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010 | 631500 | 631500 | 0 | 0 | 0
II. | 600 |  | Transport i łączność
| 1. | 60016 | Szlak Orła Bielika Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej w Siadle-Dolnym | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008 -2011 | 2500000 | 300000 | 2113051 | 0 | 0
| 2. | 60016 | Szlak Orła Bielika Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2012 | 4556400 | 1338813 | 2317030 | 900557 | 0
| 3. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne,Kurów | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010 | 4348000 | 300000 | 4048000 | 0 | 0
| 4. | 60016 | Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych na terenie gminy | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
| 5. | 60016 | Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko niemieckim obszarze rozwoju Odra-Nysa | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
| 6. | 60014 | Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko niemieckim obszarze rozwoju Odra-Nysa | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2009-2010 | 1288820 | 1288820 | 0 | 0 | 0
|  | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin o długości około 2,852 km | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2011 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0
III. | 630 |  | Turystyka
| 1. | 63095 | Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark, Landin, Brüssow, Carmazow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld,Mescherin,Angermünde Schwedt/Odra ,Banie, Cedynia,Chojna,Gryfino,Kołbaskowo,Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2009-2012 | 8500000 | 300000 | 3925000 | 4275000 | 0
| 2. | 63095 | RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo" etap I Siadło-Dolne-Pargowo" | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 2519706 | 53680 | 2466026 | 0 | 0
| 3. | 63095 | Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo- Pargowo etap II | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2011 | 380968 | 0 | 356419 | 0 | 0
| 3. | 63095 | Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym - System informacji turystycznej w gminie Kołbaskowo | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 600000 | 44150 | 555850 | 0 | 0
IV. | 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa
| 1. | 70095 | Modernizacja istniejącego budynku po byłej jednostce w Kołbaskowie na mieszkania komunalne i socjalne | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 1000000 | 100000 | 900000 | 0 | 0
V. | 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa
| 1. | 75412 | Ochrona przed powodzią w Dolinie Dolnej Odry Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2011 | 2490000 | 1094157 | 1368027 | 0 | 0
VI. | 801 |  | Oświata i wychowanie
| 1. | 80101 | Budowa Europejskiego Centrum Wsparcia Młodzieży w Przecławiu
w tym:
|  | a. | Budowa pawilonu żywieniowego na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2004 -2012 | 6431292 | 800000 | 2817240 | 2603200 | 0
|  | b. | Przebudowa dla celów użytkowych poddasza i podcieni wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym pawilonie dydaktycznym w Przecławiu | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2004 -2012 | 1880000 | 200000 | 956550 | 684020 | 0
| 2. | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie | Urząd Gminy Kołbaskowie | 2008-2011 | 719000 | 0 | 700000 | 0 | 0
| 3. | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2010 | 1016000 | 990000 | 0 | 0 | 0
| 4. | 80110 | Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2004 -2012 | 13507324 | 111850 | 10863000 | 2479199 | 0
VII. | 851 |  | Ochrona zdrowia
| 1. | 85121 | Wiejskie medyczne centrum opieki w Passow i Przecławiu - Remont przychodni lekarskiej w Przecławiu | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 230000 | 34500 | 195500 | 0 | 0
VIII | 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
| 1. | 90004 | Fundusz Małych Projektów PROW w ramach Osi Leader realizacja lokalnej strategii działania dobre gminy | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 200000 | 30000 | 170000 | 0 | 0
|  | 90015 | Oświetlenie uliczne w miejsc.Kołbaskowo przy drodze Krajowej Nr 13 | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 272500 | 38000 | 234500 | 0 | 0
IX | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
| 1. | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
| 2. | 92109 | Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2008-2011 | 850000 | 100000 | 725600 | 0 | 0
| 3. | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 670000 | 100500 | 569500 | 0 | 0
| 4. | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 670000 | 100500 | 569500 | 0 | 0
| 5. | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010-2011 | 670000 | 100500 | 569500 | 0 | 0
| 6. | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2011-2013 | 900000 | 0 | 50000 | 300000 | 550000
| 7. | 92109 | Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37 | Urząd Gminy Kołbaskowo | 2010- 2011 | 950000 | 50000 | 900000 | 0 | 0
Ogółem |  |  |  |  | x | 74751510 | 12396970 | 39370293 | 17641976 | 4445560